## TASKS
Dissertattion Writing Schedule
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES
Standard Model | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 40%
SUSY | 2022-07-20 | 2022-07-24 | 0%
Charged Higgs Theory | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 0%
LHC | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0%
ATLAS | 2022-07-27 | 77/28/22 | 0%
Tile | 2022-07-26 | 2022-07-31 | 0%
Event Reconstruciton | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0%
Analysis Strategy | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 0%
PNN HPO | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 0%
Systematics | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 0%
Results | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 0%
Conclusion | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 0%
Acknowledgements | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 0%