## TASKS
Dissertation Writing Schedule
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES | Restaurant |  | Weekends off
Standard Model | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 40% |  |  | 2022-07-20 |  | 8/5-8/8
SUSY | 2022-07-20 | 2022-07-24 | 0% |  |  |  | Sarah visits - 7/22-26 | 8/17 - 8/19
Charged Higgs Theory | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 0% |  |  |  |  | 8/26 - 8/29
LHC | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0%
ATLAS | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0%
Tile | 2022-07-28 | 2022-07-31 | 0%
Event Reconstruciton | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0%
Analysis Strategy | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 0% |  |  |  | DGD 8/8
PNN HPO | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 0%
Systematics | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 0% |  |  |  | WFF 8/19-21
Results | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 0% |  |  |  | Anniversary 8/27
Intro/Conclusion | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 0%
Acknowledgements | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 0%